# SeeSize 多服务器资源监控与磁盘异常定位系统项目立项文档

面向个人开发者和小型服务器集群的轻量监控方案

项目名称  SeeSize

版本 0.1

立项讨论稿

日期  2026年9月12日

# 文档说明

本文档用于说明 SeeSize 项目的立项依据、目标用户、核心问题、产品定位、技术路线、创新点、工作量、风险和验收方向。当前结论是项目具备较高的实现可行性，适合作为一个学期的毕业设计，但必须控制功能边界，并将主要研究和实现工作集中在磁盘异常检测、受控目录扫描、历史快照比较和空间增长归因。

# 项目结论

| 考察维度 | 结论 | 立项含义 |
| --- | --- | --- |
| 技术可行性 | 高 | Linux 已提供稳定的系统指标和文件系统接口，中心服务与轻量 Agent 架构成熟可用 |
| 工作量匹配度 | 中高 | 一个学期可完成 MVP，磁盘扫描与归因是主要工作量，需排除跨平台和远程运维 |
| 原始功能创新性 | 中低 | 多服务器、历史曲线、账号和告警已有成熟实现，不能单独作为创新点 |
| 差异化潜力 | 中高 | 将磁盘异常发现与目录增长定位连接成完整流程，具备明确展示价值 |
| 应用价值 | 高 | 适合服务器数量较少、资源有限且缺少专职运维人员的使用场景 |
| 总体建议 | 建议立项 | 以 Linux 和 Web 端为第一阶段边界，以可解释磁盘异常定位为核心 |

# 项目背景

个人开发者、小型团队和实验室通常使用少量云服务器部署网站、接口、数据库、Docker 服务或课程项目。这类服务器常见配置较低，用户需要掌握 CPU、内存、网络和磁盘状态，但完整监控平台的部署、配置和维护成本可能超过实际需求。简单面板虽然容易使用，却往往只能展示当前状态或较短历史，发现磁盘增长后仍需登录服务器并逐层执行命令定位目录。

现有产品已经证明轻量 Agent、多服务器面板、历史曲线和告警具有成熟实现基础。Beszel 采用 Hub 与 Agent 架构并支持系统指标、历史数据和告警；Netdata 提供按时间和空间管理的指标保留机制；Cockpit 曾提供单会话多主机连接；TreeSize 提供目录树、Treemap 和扫描结果比较。因此，本项目不把这些常规能力直接视为创新，而是在小型服务器场景中整合监控与磁盘增长定位，并通过资源约束保证扫描不会明显干扰业务。[1][2][3][4][6]

# 目标用户与使用场景

| 目标用户 | 典型场景 | 主要需求 |
| --- | --- | --- |
| 个人开发者 | 维护 1 至 5 台低配置云服务器 | 安装简单，集中查看状态，快速找出磁盘增长来源 |
| 小型开发团队 | 运行测试、演示和内部服务 | 统一面板、历史趋势、离线与容量告警 |
| 实验室和课程项目组 | 维护少量 Linux 主机 | 低维护成本、可解释数据、便于展示和复现实验 |
| 轻量自托管用户 | 运行 Docker 服务和个人应用 | 识别日志、缓存和应用数据的异常增长 |

# 需要解决的问题

## 监控信息分散

用户需要分别登录多台服务器查看资源状态，难以在一个页面比较在线状态、CPU、内存和磁盘风险。项目需要提供统一的服务器列表、总览和单机详情。

## 历史数据不足或成本过高

高频指标能够反映短期波动，但长期保留会持续增加数据库体积。项目需要使用分级精度，在近期保留细粒度数据，在长期保留最大值、最小值和平均值，使存储成本可预测。

## 磁盘异常缺少原因定位

常规磁盘图表只能说明分区用了多少空间，无法直接说明哪个目录造成增长。用户仍需运行 du 等命令逐层查找。项目需要在检测到异常后生成目录快照差异，并给出增长贡献排名。

## 目录扫描可能影响业务

精确目录统计需要遍历文件树，时间复杂度与文件项数量近似线性，无法在所有场景中做到瞬时完成。项目需要限制扫描根目录、深度、并发、持续时间和跨挂载行为，并在负载过高时暂停或降速。[9]

# 产品定位

SeeSize 定位为面向个人开发者和小型服务器集群的自托管监控与磁盘空间分析系统。它采用中心服务加轻量 Agent 的结构，提供必要的系统监控能力，并将主要差异集中在磁盘异常发现、渐进式目录扫描、快照比较和增长归因。产品优先追求安装简单、结论清楚、资源开销可测量，不追求替代大型可观测性平台。

# 项目目标

1.  建立可管理多台 Linux 服务器的 Web 监控面板，集中展示在线状态和核心资源指标。

2.  实现可配置的历史数据保留策略，兼顾短期波动、长期趋势和有限磁盘空间。

3.  实现磁盘容量异常检测，并通过目录快照比较定位主要增长路径。

4.  实现受控的渐进式扫描，使磁盘分析能在二核二 GB 等低配置服务器上安全运行。

5.  形成可复现的资源占用、安全和准确性测试，为轻量化结论提供数据依据。

# 核心业务闭环

持续采集磁盘容量与系统负载

↓

阈值或增长速度触发异常事件

↓

系统自动建议扫描或由用户确认启动

↓

Agent 执行受限目录扫描并上传聚合结果

↓

中心服务比较前后快照并计算增长贡献

↓

目录树和 Treemap 突出异常路径并生成可解释结论

示例结果为：根分区在两小时内增长 6.8 GB，其中 /var/log 增长 5.6 GB，占本次已解释增长的 82%。系统同时显示检测规则、扫描时间、未访问目录和统计误差来源，避免把推断表达成确定事实。

# 系统方案

## 总体架构

每台被监控服务器安装一个最小 Agent。Agent 负责本地采集、扫描、短暂缓存和安全上报；中心服务负责用户、服务器、历史数据、异常判断、任务调度和快照比较；Web 前端负责总览、历史图表、目录树、Treemap 和告警展示。异常检测集中在中心服务，避免每台 Agent 重复承担计算和升级成本。

| 组件 | 主要职责 | 明确边界 |
| --- | --- | --- |
| 轻量 Agent | 采集系统信息和指标，执行受限目录扫描，主动连接中心服务 | 不负责用户界面、复杂分析、远程终端和文件删除 |
| 中心服务 | 身份认证、指标写入、分级聚合、异常检测、扫描调度、快照比较 | 第一版不承担日志全文检索和大规模分布式存储 |
| Web 前端 | 多服务器总览、单机详情、历史图表、目录树和 Treemap | 第一版不开发独立原生桌面客户端 |
| SQLite 数据层 | 保存配置、指标分层数据、事件和目录快照 | 面向单节点小规模部署，不定位为海量集群数据库 |

## Agent 采用理由

Agent 是常驻采集程序，不是人工智能代理。它能够稳定读取本机指标、执行受控扫描、处理断线重连，并通过出站连接减少入站端口暴露。相较于中心端定时使用 SSH 执行命令，Agent 更适合高频采样、任务取消、资源限制和统一兼容。现有轻量监控项目已经验证单二进制和 systemd 服务形式可以落地。[1][2]

## 历史数据设计

| 数据层级 | 建议粒度 | 建议保留期 | 聚合内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实时层 | 10 秒 | 24 小时 | 原始或近原始值 |
| 短期层 | 1 分钟 | 30 天 | 平均值 最大值 最小值 样本数 |
| 长期层 | 1 小时 | 1 年 | 平均值 最大值 最小值 样本数 |

以上参数是第一阶段建议值，应在性能测试后调整。按 10 台服务器、10 秒一条主机快照估算，每天产生 86400 条实时快照；通过只保留 24 小时实时层并对旧数据聚合，数据库记录数可保持在中小规模。SQLite 的 WAL 模式允许读写并发，但需要使用已修复 WAL 重置问题的版本，并配置定期检查点。[7]

## 磁盘扫描与快照设计

默认扫描指定根目录至第 2 或第 3 层，每层保留占用最大的前若干目录，其余合并为其他。

用户展开某个目录时按需继续扫描该分支，避免首次扫描返回完整文件树。

默认不跟随符号链接，不跨文件系统挂载点，并排除 proc sys dev run 等虚拟目录。

快照保存路径、逻辑大小、占用空间、文件数、子目录数、扫描时间和扫描完整度。

快照比较计算大小变化、文件数变化和占总增长比例，并标记无权限或未完成分支。

扫描任务支持超时、取消、低并发和高负载暂停。

# 创新点与特色

| 类型 | 内容 | 创新强度 | 证明方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心创新 | 磁盘异常检测与目录增长归因闭环 | 高 | 构造日志暴涨场景，展示发现异常到定位目录的完整过程 |
| 技术创新 | 资源感知的渐进式目录扫描 | 中高 | 对比全量扫描与受控扫描的时长、CPU、内存和 I/O |
| 技术创新 | 多精度历史数据保留 | 中 | 展示不同保留策略的数据库体积和峰值保真度 |
| 产品特色 | 多服务器统一面板和解释性结果 | 中 | 在同一面板比较服务器，并展示增长贡献排序 |
| 工程特色 | 轻量 Agent 与最小权限部署 | 中 | 提供安装流程、权限清单和资源基准测试 |

创新评价应保持克制。TreeSize 已具备快照比较和增长显示，Beszel 已具备轻量多服务器监控，因此本项目的差异不在单项功能首次出现，而在 Linux 小型服务器场景中将持续监控、异常触发、受控扫描和可解释归因整合为一条自动化路径。[1][6]

# 可行性分析

## 技术可行性

Linux 的 proc 文件系统提供 CPU、内存、运行时间、挂载和网络等信息，目录遍历也有成熟的系统接口。Web 服务、SQLite、WebSocket 或 HTTPS 上报和前端图表均为成熟技术。主要技术难点不是能否读取数据，而是统计口径、扫描准确性、快照一致性和资源限制。[5][9]

## 工作量可行性

项目同时包含 Agent、中心服务、数据库、前端可视化、异常算法、安全和部署，工作量达到毕业设计要求。若第一阶段只支持 Linux amd64 和 arm64、单中心节点、Web 端及 1 至 20 台服务器，整体可在 14 至 16 周内完成。若同时加入 Windows、Docker 深度监控、远程终端、文件删除或机器学习，工作量将明显失控。

## 运行可行性

常规指标采集开销较低；目录扫描则受到文件数量、存储介质和缓存状态影响。项目应把轻量化定义为可测量目标，而不是预先承诺固定结果。建议 Agent 空闲 CPU 平均值目标低于 1%，常驻内存目标不高于 40 MB，安装包目标不高于 30 MB；扫描期间采用单任务、可取消和负载保护。最终指标以二核二 GB 测试服务器上的实测结果为准。

## 安全可行性

第一版可使用 HTTPS、一次性注册码、每台设备独立令牌、令牌撤销、扫描路径白名单和 systemd 最小权限实现基础安全。Agent 默认只读，不提供文件删除和远程命令执行。Beszel 的安装文档也展示了专用用户、NoNewPrivileges 和 ProtectSystem 等 systemd 加固项，说明该部署方式具有实践基础。[2]

# 工作量与实施计划

| 阶段 | 周期 | 主要产出 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案与原型 | 第 1 至 2 周 | 架构 数据模型 页面原型 指标口径 | 完成单机采集和数据上报验证 |
| 基础监控 | 第 3 至 5 周 | Agent 中心服务 多服务器管理 | 可稳定显示至少两台服务器实时指标 |
| 历史与图表 | 第 6 至 8 周 | 分级存储 历史查询 趋势图 | 可切换 1 小时 24 小时 30 天范围 |
| 磁盘分析 | 第 9 至 11 周 | 扫描任务 目录树 快照 | 可限制路径和深度并正确处理无权限目录 |
| 异常归因 | 第 12 至 13 周 | 检测规则 快照差异 增长排名 Treemap | 完成一次可复现的异常定位演示 |
| 安全与部署 | 第 14 周 | 设备注册 TLS systemd 安装 | 新服务器可按文档完成安装与撤销 |
| 测试与论文材料 | 第 15 至 16 周 | 性能 安全 准确性测试和截图 | 达到 MVP 验收指标并保留测试记录 |

# 范围控制

## 第一阶段必须完成

Linux Agent 和 systemd 部署。

多服务器注册 在线状态 基础信息和资源指标。

实时层 短期层和长期层历史数据。

磁盘阈值与增长速度异常检测。

受限目录扫描 目录树 快照比较和增长贡献排名。

Web 登录 设备独立凭据 TLS 和操作审计。

## 第二阶段候选

Treemap 与目录树联动

Webhook 或邮件通知

扫描任务动态降速

PWA 封装

Docker 数据目录识别

报告导出

## 本次立项明确排除

Windows 和 macOS Agent

Kubernetes 与大规模集群

日志全文检索

远程终端和文件在线删除

复杂机器学习模型

商业级多租户计费和权限系统

# 主要风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 扫描大目录耗时或产生明显 I/O | 干扰被监控业务 | 限制根目录 深度 并发和时间片 高负载暂停 支持取消 |
| 符号链接 硬链接 稀疏文件导致统计偏差 | 目录和分区数据不一致 | 默认不跟随链接 记录 inode 使用 allocated size 标记统计口径 |
| 权限不足造成目录遗漏 | 归因结果不完整 | 显示扫描完整度和未访问路径 不使用 root 作为默认解决方案 |
| 历史数据持续增长 | 中心服务器磁盘压力 | 分层聚合 自动清理 配置保留上限和数据库体积监控 |
| 异常规则误报 | 降低用户信任 | 展示触发原因 支持静默期 使用绝对阈值和历史基线组合 |
| 功能范围膨胀 | 延期或核心链路未完成 | 冻结 MVP 非目标功能进入候选列表 不阻塞核心验收 |

# 验收与效果评估

| 评估类别 | 建议指标 |
| --- | --- |
| 功能 | 接入至少 3 台 Linux 服务器，显示核心指标，查询历史数据，完成目录扫描和两次快照比较 |
| 异常定位 | 在预设日志增长实验中检测到磁盘异常，并把主要增长目录排在结果前列 |
| 性能 | 记录 Agent 空闲 CPU 内存 安装体积 网络流量，以及扫描期间的 CPU 内存 I/O 和持续时间 |
| 存储 | 比较无聚合和分级聚合方案在相同采样量下的数据库增长，并验证峰值最大值未被平均值覆盖 |
| 安全 | 验证无效令牌 拒绝越权扫描 凭据撤销 TLS 传输和操作日志 |
| 易用性 | 新服务器按安装说明完成注册，用户能从异常事件进入对应目录增长视图 |

# 预期成果

一套可运行的 SeeSize 中心服务 Web 前端和 Linux Agent。

一套安装 部署 配置和卸载说明。

磁盘异常检测 渐进式扫描 快照比较和增长归因实现。

资源占用 数据存储 扫描准确性和安全测试报告。

毕业设计论文所需的架构图 流程图 数据表和演示场景。

# 立项建议

建议项目进入需求和原型设计阶段。立项后首先验证 Agent 在目标 Linux 环境中的指标采集和受限扫描，再完成中心端数据模型与异常闭环。项目成败不以监控指标数量衡量，而以能否低成本接入多台服务器、能否在磁盘异常后给出可信的增长来源、能否用实测数据证明资源开销可控为主要标准。

# 参考资料

[1] Beszel 项目说明。说明 Hub 与 Agent 架构 支持指标和历史数据 https://github.com/henrygd/beszel

[2] Beszel Agent Installation。说明单二进制 systemd 和最小权限部署 https://www.beszel.dev/guide/agent-installation

[3] Netdata Database。说明按时间和空间管理指标保留 https://learn.netdata.cloud/docs/netdata-agent/database

[4] Cockpit Feature Internals。说明多主机连接能力及其现状 https://docs.cockpit-project.org/cockpit-guide/latest/guide/features.html

[5] Linux Kernel proc Filesystem。说明 CPU 内存 运行时间等系统指标接口 https://docs.kernel.org/filesystems/proc.html

[6] TreeSize Disk Usage Comparison。说明扫描快照和空间变化比较 https://manuals.jam-software.com/treesize/EN/disk_usage_comparison.html

[7] SQLite Write Ahead Logging。说明 WAL 并发 检查点和版本风险 https://www.sqlite.org/wal.html

[8] Prometheus Storage。说明时序数据本地存储和保留考虑 https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/storage/

[9] Linux nftw Manual。说明目录遍历 深度 挂载点和符号链接控制 https://www.man7.org/linux/man-pages/man3/nftw.3.html